洗马乡2019年度扶贫资金项目绩效评价自评报告

（稠树脚村茶园开发后续管理）

一、基本情况

（一）单位基本情况

稠树脚村位于洗马乡东北部，距乡政府8公里。全村总面积6.67平方公里，林地6881亩，辖有11个村民小组，共458户，1505人，其中建档立卡贫困户35户，99人。有稻田面积1500亩，山林面积44589亩。

（二）项目概况

稠树脚村委为发展集体经济，增加贫困户收入，经村支两委和群众代表决议实施锦绣桃后续管理工作，在2018年新增茶园10亩进行除草三次施肥两次以及2018年恢复茶园10亩进行除草两次施肥两次。

二、项目实施情况

（一）资金管理

该项目投资规模4万元，其中市财政扶贫资金4万元。资金支出与申报计划基本相符，资金支出合理、合法、合规，财务管理制度健全；资金无违规使用，达到100%资金投入、使用率。

（二）项目管理

该项目符合实际要求，依据文件洪财扶联发（2019）2号，该项目纳入2019年财政扶贫项目，立项合理合规。在项目实施前，制定了项目实施计划，确定了以洪江市民政局为主管部门，以乡政府和村两委为具体实施监督部门的项目小组。该项目由村委会进四议两公开决定将后续管理工作交于本村村民，日后完成后续管理工作将劳务费付于村民。工程期间由村两委等人员现场监督管理，确保工程进度及施工质量。2019年11月27日项目完工并经村，乡人民政府验收合格，且予以公示。洗马乡政府在2019年11月29日及时支付工程款4万元。该项目立项合理，管理规范，资金支出合规，资料齐全。

- 项目绩效情况

项目按时完成2018年新增茶园10亩进行除草三次施肥两次以及2018年恢复茶园10亩进行除草两次施肥两次工作。该项目与本村建档立卡贫困34人建立利益联结，利益联结期间人均增收1500元，项目具有可持续增收能力，实现贫困群众脱贫致富工作。

四、绩效评价结论

该项目系村级生产发展扶贫工程项目，也是一项惠民项目。项目完工后，有较好的经济效益性和社会效益，且可持续受益，群众对该项目满意率达98%以上。

五、发现的主要问题

暂无专人负责后期维护工作，需加强项目养护，已确保项目长久发展。

六、整改建议

- 明确村里安排专人负责，加强管理。

- 根据农时进行除草、施肥、打农药。

- 增加后续投入。

- 上级相关部门加强监管。

- 继续健全和完善项目后期管理。乡财政所要严格按照洪江市财政局、洪江市扶贫开发办公室《关于进一步加强财政涉农整合资金管理的通知》（湘财农【2017】23号）等文件精神执行，切实加强财政涉农整合资金的管理。