## 项目计划汇总表 (hidden)
附件1
洪江市2015年第一批财政专项扶贫资金项目计划汇总表（报备）
填报日期：2015 年6月16日
市县名 | 合计 | 基础设施 | [8 empty] | 产业发展 | [16 empty] | 雨露计划 | [9 empty] | 危房改造 |  |  | 其 它 项 目
|  | 小计 | 农村安全饮水 |  | “五小” 农田水利 |  |  | 村级 公路 |  | 一般基础设施（生态移民搬迁） | 小计 | 帮扶到户 | [6 empty] | 贷款贴息 |  |  |  | 风险化解资金 |  |  |  | 其它产业项目 | 小计 |  | 职业学历教育 |  | 特困家庭义务教育补贴 |  | 实用技术培训 |  | 村官、科技骨干培训 |  | 财 扶 资 金 | 扶 持 户 数 | 扶 持 人 数
|  |  | 财扶资金 | 解决饮水困难人数 | 财扶资金 | 维修水库、山塘 | 新建和维修渠道 | 财扶资金 | 新建和维修村、组公路 |  |  | 小计 | 直接帮扶 |  | 委托 帮扶 |  | 股份 合作 |  | 农户 贷款 |  | 企业 贷款 |  | 小计 | 财 扶 资 金 | 县 财 政 配 套 | 其 它 资 金 |  | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数 | 财 扶 资 金 | 扶 持 人 数
[13 empty] | 人 | 财 扶 资 金 | 人 | 财 扶 资 金 | 人 | 财 扶 资 金 | 贷 款 额 | 贴 息 额 | 贷 款 额 | 贴 息 额
| 万 元 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 处 | 千米 | 万元 | 公里 | 万元 | 万 元 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 人 | 万 元 | 户 | 人 | 万 元
洪江市 | 1341 | 430 | / | / | 75 | 1 | 13.4 | 315 | 101 | 40 | 810 | 790 | 19909 | 790 | / | / | / | / | 250 | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 51 | / | / | / | 41 | / | 10 | / | / | / | 50 | 50 | 200

## 双龙村蓝莓种植7亩
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇双龙村蓝莓种植7亩项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇双龙村民委员会
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发展特色产业，助力贫困户脱贫 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 栽种蓝莓 |  | 7亩 | 7亩
|  | 质量指标 | 蓝莓成活率 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 蓝莓产业亩均补助 |  | ≥0.7万元 | ≥0.7万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困户年增加经济收入 |  | ≥0.1万元 | ≥0.1万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 90户 | 90户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 345人 | 345人
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥96% | ≥96%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 双龙村蓝莓种植30亩后扶
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇双龙村蓝莓30亩后续扶持项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 发展特色产业，助力贫困户脱贫 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 蓝莓后续扶持 |  | 30亩 | 30亩
|  | 质量指标 | 蓝莓管护率 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 项目工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 蓝莓产业亩均补助 |  | ≤0.17万元 | ≤0.17万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 贫困户年增加经济收入 |  | ≥0.1万元 | ≥0.1万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 90户 | 90户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 345人 | 345人
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥96% | ≥96%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 里坪村渠道维修加固
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇里坪村渠道维修加固项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 洪江市水利局 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善农田水利的灌溉条件。 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固渠道 |  | 0.385公里 | 0.385公里
质量指标
|  |  | 项目工程完工合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 渠道加固补助标准 |  | ≤13万元/公里 | ≤13万元/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 |  | ≥100斤 | ≥100斤
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 12户 | 12户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 40人 | 40人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 青山园村渠道维修加固
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇青山园村渠道维修加固项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100%
|  | 2、其他资金 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100%
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善农田水利的灌溉条件。 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固渠道 |  | 0.84公里 | 0.84公里
质量指标
|  |  | 项目工程完工合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 渠道加固补助标准 |  | ≤12万元/公里 | ≤12万元/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加 |  | ≥100斤 | ≥100斤
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 47户 | 47户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 103人 | 103人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥5年 | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 青山园村机耕道新建
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇青山园村机耕道新建项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 18 | 18 | 100% | 18 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善周边道路通行条件，助理贫困人口脱贫。 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 新建机耕道 |  | 1.5公里 | 1.5公里
质量指标
|  |  | 项目工程完工合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建机耕道补助标准 |  | 12万元/公里 | 12万元/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低周边群众运输成本
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 23户 | 23户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 68人 | 68人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 暴木溪村新建组级公路
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 江市镇暴木溪村新建组级公路项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 15 | 15 | 100% | 15 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，竣工验收通过，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 改善周边道路通行条件，助理贫困人口脱贫。 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 新建组级公路 |  | 1.6公里 | 1.6公里
质量指标
|  |  | 项目工程完工合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目工程完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建组级公路补助标准 |  | ≤10万元/公里 | ≤10万元/公里
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低周边群众运输成本
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 51户 | 51户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 174人 | 174人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥95% | ≥95%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452

## 2018年江市镇特岗人员项目
附件2
绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称 |  | 2018年江市镇扶贫特岗项目 |  | 项目负责人及电话 | 赵辉13974584452
主管部门 |  | 江市镇人民政府 |  | 实施单位 | 江市镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 资金来源 | 年初预算数 | 资金到位数 | 资金到位率（%） | 资金支出数 | 资金支出进度（%）
|  | 年度资金总额 | 51 | 51 | 100% | 51 | 100%
|  | 1、财政拨款 | 51 | 51 | 100% | 51 | 100%
|  | 2、其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目完成情况 |  | 项目已完成，资金按要求全部拨付到位。
总 体 目 标 |  | 年度目标 |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实现江市镇贫困人口稳定增收，让贫困人口在本地就业脱贫增收。 |  |  | 已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 实际完成值 | 原 因
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗位安排建档立卡贫困户本地就业 |  | 51人 | 51人
|  | 质量指标 | 特岗人员培训合格率 |  | 98% | 98%
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 特岗人员补助标准 |  | 1万元/年/人 | 1万元/年/人
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动受益建档立卡贫困人口年增收 |  | 1万元 | 1万元
|  | 社会效益 指标 | 受益建档立卡贫困户 |  | 51户 | 51户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 163人 | 163人
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困户满意度 |  | ≥97% | ≥97%
经办人：黄婷13407453991 |  |  |  |  | 单位负责人：赵辉13974584452