江市镇2018年就业扶贫特岗专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江市镇位于洪江市西南部，全镇总面积95.6平方公里，辖10个行政村，1个居委会，168个居民小组，总人口2.16万人。青山园、双龙村为两个市级贫困村，于2017年脱贫出列，其中青山园村贫困发生率为0.992%，双龙村贫困发生率为0.848%。全镇现有建档立卡贫困户689户，2297人，已脱贫649户、2223人，2018年脱贫34户、95人。

（二）项目基本情况

江市镇为严格落实上级就业扶贫特岗工作的要求，为满足集体公益事业需要，经过集体讨论决定设立公共服务类特岗，专用于安置本辖区内建档立卡贫困人员的公共服务岗位，进一步提升村级公益事业建设，不断巩固提升脱贫攻坚成果，2018年度共招聘贫困人口51人纳入扶贫特岗，用于环境卫生管理员、劳动保障协管员、生态护林员、公路养护员、河流及山塘水库管理员、森林防火及消防安全员等，计划投入51万元（按1万元/人.年），覆盖全镇2个贫困村和8个非贫困村。

二、项目实施情况

（一）资金管理

市财政对行政村（社区）设立就业扶贫特岗给予补贴，补贴标准为每人每年1万元。市财政每月定期将补贴资金直接拨付给乡镇，村委会（居委会）按月向特岗人员发放。就业扶贫特岗补贴资金由市财政统筹解决，其中市人社部门从就业专项资金渠道为每个贫困村解决一个就业扶贫特岗补贴资金，其余资金从财政扶贫资金和涉农整合资金中解决，特岗人员由财政部门安排资金购买意外伤害保险。

江市镇特岗扶贫共投入资金51万元，其中申请财政专项扶贫资金51万元。2018年1-12月，江市镇对就业扶贫特岗工作进行每月考核，经考核全部合格。江市镇就业扶贫特岗资金51万元于2018年12月31日前按月全部拨付到位。

（二）项目管理

该项目首先由符合条件的人员向村委会提出申请，经村民大会或村民代表会议评议、村级公示初选后，报乡镇初审，乡镇初审完成后报市扶贫办审核认定，并在政府网进行公示。项目建设时间为2018年1月1日至2018年12月31日。村委会（居委会）直接负责就业扶贫特岗人员的日常管理，与符合条件的就业扶贫特岗人员签订劳务协议，明确岗位职责、待遇、管理等内容。2018年11月底前，江市镇专门组织各村对本村就业扶贫特岗人员进行年度考核，考核结果通知本人并进行公示，年度考核不合格的次年不得继续从事特岗公共服务。经考核，2018年度江市镇就业扶贫特岗人员全部合格。

三、项目的产出成果及效益情况分析

该项目实施后受到群众一致好评，直接帮扶51户贫困户，51人，每年增加工资性收入1万元。同时，进一步提升村级公益事业建设，保障村组级道路、集体山林、山塘水库得到有效保洁维护和看护。

四、存在的问题和建议

督促村委会做好日常就业扶贫特岗人员的考核，重点做好就业扶贫特岗资金管理，确保专款专用，严格禁止挤占和挪用。

五、综合评价情况及评价结论

经江市镇绩效评价组评定，江市镇2018年度就业扶贫特岗项目资金，建立了专门资金管理制度并基本得到了执行，按照预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务会计管理、项目管理和项目绩效情况等八个方面进行综合自评，评价等级为良好。

江市镇人民政府

2019年4月24日